EXPERT EN CREATION

NUMERIQUE INTERACTIVE

Projet Individuel 2026-2027

Mots-clés

Réflexion - Innovation - Expertise métier - Aboutissement - Professionnalisation

Ce projet constitue un exercice professionnalisant complet vous permettant, développeurs comme designers, de démontrer votre capacité à mobiliser l’ensemble des compétences acquises pendant ces 2 années d’ECNI :

- Identifier une problématique réelle

- Conduire une démarche de recherche et d’analyse

- Concevoir une solution pertinente

- Produire un livrable fonctionnel et abouti

- Argumenter ses choix stratégiques, techniques et/ou design

- Présenter son travail de manière professionnelle devant un jury

Il devra s’articuler autour de deux dimensions complémentaires :

- Une réflexion structurée et argumentée : recherche, analyse, méthodologie, exploration terrain, veille, tests, justification des choix

- Une réalisation concrète et démonstrative prenant la forme d’une solution aboutie, utilisable et présentable

1. Le contexte

Le projet a pour objectif de mener et développer individuellement un projet de A à Z.

Tout au long du projet vous aurez pour objectifs de :

- Vous confronter à une problématique réelle liée aux usages numériques

- Construire une réflexion méthodologique structurée

- Justifier de vos choix choix stratégiques, UX, UI, techniques, artistiques

- Expérimenter, tester, itérer et améliorer votre solution

- Fournir les livrables attendus

- Produire une solution pertinente, cohérente et réaliste

Pour atteindre ces objectifs, votre sujet devra obligatoirement permettre :

- Une démarche de recherche

- Une exploration utilisateur

- Des choix de conception argumentés

- Une production tangible

- Une démonstration concrète

Cela implique également un sujet en cohérence avec :

- Vos compétences

- Vos appétences

- Vos ambitions professionnelles

- Votre spécialité métier

- Vos appétences

- Une problématique réelle

- Un enjeu utilisateur identifié

Un développeur peut, par exemple, travailler sur une application répondant à un problème d’organisation métier.

Un designer peut, par exemple, concevoir une expérience immersive ou une plateforme centrée sur l’accessibilité et l’expérience utilisateur.

L’objectif n’est pas uniquement d’avoir une « bonne idée », mais de démontrer votre capacité complète à réfléchir, tester, concevoir et produire une solution crédible.

2. Les attentes détaillées

- Une problématique claire

Le projet doit partir d’un besoin réel, observable et argumenté. Vous devez donc être capables de démontrer :

- L’origine du sujet

- Le contexte

- Les usages

- Les utilisateurs concernés

- Les limites des solutions existantes

- La valeur ajoutée de votre proposition

- Une démarche méthodologique

Le projet doit montrer une véritable démarche de réflexion. Durant la phase de conception, il sera indispensable de mener les actions suivantes :

- Recherche documentaire

- Benchmark

- Questionnaires / Entretiens

- Tests utilisateurs

- Exploration UX

- Expérimentations

- Itérations

- Validation d’hypothèses

- Une capacité d’analyse

Vous devrez être en capacité de :

- Justifier vos choix

- Expliquer votre méthodologie

- Présenter vos arbitrages

- Démontrer votre recul critique

- Une solution aboutie

Enfin, il ne faudra pas oublier que le projet final doit être :

- Cohérent

- Démontrable

- Fonctionnel

- Crédible

- Suffisamment produit pour être présenté professionnellement

3. Les attentes détaillées par spécialité

Pour les développeurs :

L’objectif n’est pas uniquement de « faire fonctionner » une application, mais de démontrer des méthodes professionnelles de développement.

Une attention particulière sera portée à :

- L’architecture technique

- La qualité du code

- L’organisation du projet

- La pertinence des technologies choisies

- Les méthodes de développement

- Les performances

- La maintenabilité

- La documentation

- Les tests

- La cohérence technique globale

Pour les designers :

L’objectif est de démontrer votre capacité à concevoir une expérience cohérente et argumentée, et pas uniquement de produire une interface esthétique.

Une attention particulière sera portée à :

- La qualité de la démarche UX

- La pertinence des parcours utilisateurs

- La cohérence UI

- La qualité graphique, la direction artistique

- La construction d’un système visuel

- L’accessibilité

- La qualité des prototypes

- Les tests utilisateurs

- La logique de conception

- La narration du projet

4. L’organisation du projet

Conseils d’organisation :

L’avantage d’un projet individuel, c’est que vous ne dépendez pas des uns et des autres pour avancer. Nous vous recommandons fortement dès le départ de documenter votre démarche.

Vous connaissez l’importance et la solidité d’un projet mené régulièrement.

Vous serez responsable de votre organisation, du respect des délais, de la qualité des rendus, et de la communication avec l’équipe pédagogique.

Chaque séance de suivi devra vous permettre de présenter l’avancement, de poser des questions précises, de partager les difficultés rencontrées et de présenter des éléments concrets.

L’équipe pédagogique :

- Coordination

  - Mélanie BERTIN

- Conception, idéation, structuration

  - Aude SERVAIS

- Suivi Design

  - Florian CROCHET

- Suivi Technique

  - Alban PERLI

LES LIVRABLES ATTENDUS

Les livrables devront être déposé sur Teams, dans le Canal Projet Individuel.
Ces rendus intermédiaires auront pour objectif de structurer votre avancement afin d’éviter les retards et d’assurer la cohérence entre recherche et production.
Leurs contenus devront être visuels, explicatifs, schématiques, … Une carte mentale ou un schéma sont souvent plus parlants que du texte, ne l’oubliez pas.

ETAPE 0   		Lancement le 4 juin 2026

Validation du sujet le 26 juin

ETAPE 1 - Exploration et cadrage

Période : juillet-août 2026 - Deadline : 07 septembre 2026

Objectif :

Identifier une question pertinente et construire les premières bases du projet.

Livrable attendu :

Note de cadrage sous forme d’une présentation synthétique (5 à 10 pages maximum)

Conseil :

À ce stade, nous attendons surtout une réflexion solide.

Vous n’avez pas besoin d’avoir déjà « la bonne solution ». En revanche, vous devez démontrer que vous comprenez votre sujet et que vous êtes capables d’identifier de vraies problématiques.

Contenu :

- Sujet du projet (question de départ)

- Veille initiale

- Contexte

- Utilisateurs concernés

- Benchmark initial

- Intentions techniques et/ou design

- Enjeux identifiés

- Premiers risques identifiés

ETAPE 2 - Recherche et structuration

Période : septembre 2026 - Deadline : 29 septembre 2026

Objectif :

Structurer la recherche et construire un cadre méthodologique.

Livrable attendu :

Dossier de recherche

Conseil :

Votre recherche doit vous aider à prendre des décisions.

Évitez les recherches purement théoriques ou décoratives : chaque élément collecté doit nourrir votre réflexion et faire avancer votre projet.

Vous devrez rechercher des sources pertinentes, analyser des usages, construire une réflexion argumentée et organiser votre démarche.

Contenu :

- Une bibliographie structurée

- Un benchmark détaillé

- Une problématique reformulée

- Des hypothèses de solutions

- Une méthodologie de recherche

- Des personas ou cibles

- Un état des usages

- Des fiches concepts

- Un plan de travail

ETAPE 3 - Exploration terrain et pistes de solution

Période : octobre 2026 - Deadline : 20 octobre 2026

Objectif :

Explorer plusieurs directions de réponse et tester des hypothèses.

Livrable attendu :

Pistes de solution

Conseil :

L’équipe pédagogique attend de voir plusieurs directions explorées.

Même si vous avez déjà une idée préférée, il est important de démontrer que vous avez étudié plusieurs possibilités avant de converger vers une solution.

Le projet doit montrer une diversité d’exploration, une capacité d’itération, une réflexion critique ainsi qu’une capacité de priorisation.

Contenu :

- Résultats des recherches terrain

- Synthèse des retours utilisateurs

- Problématique ajustée

- 3 pistes de solution minimum

- Justification des pistes

- Choix de la piste retenue

- Premiers tests

- Intentions UX/UI/techniques

- Protocole de validation

ETAPE 4 - Conception détaillée

Période : octobre - novembre 2026 - Deadline : 12 novembre 2026

Objectif :

Formaliser la solution finale avant la dernière phase de production.

Livrable attendu :

Livrable de conception

Conseil :

À cette étape, votre projet doit devenir concret. Un jury devrait être capable de comprendre précisément ce que fera votre solution et comment elle fonctionnera, à quoi elle ressemblera et quels choix vous avez faits et pourquoi ces choix.

Contenu :

- Problématique finale

- Synthèse de la démarche

- Justification des choix

- Arbitrages

- Résultats des tests

- Améliorations apportées

+ pour les designers :

- Parcours utilisateurs

- Wireframes

- Maquettes

- Design system

- Prototypes

- Scénarios d’usage

- Logique d’interaction

+ pour les développeurs :

- Architecture

- Stack technique

- Schémas techniques

- Structure du projet

- Organisation des données

- Documentation technique

- Prototypes fonctionnels

ETAPE 5 - Production finale

Période : novembre 2026 - Deadline : 1 décembre 2026

Objectif :

Produire une solution démontrable et finalisée.

Livrable attendu :

Prototype final / solution finale

Conseil :

Le niveau d’aboutissement sera un critère majeur.

Il est préférable de présenter un périmètre plus réduit mais parfaitement maîtrisé, plutôt qu’une solution très ambitieuse mais incomplète ou instable.

Attendus :

- Une solution finale qui devra être :

  - Présentable

  - Cohérente

  - Fonctionnelle

  - Démontrable

  - Suffisamment aboutie pour soutenir la réflexion développée

- Selon les projets ça peut être :

  - Un prototype haute fidélité

  - Une application fonctionnelle

  - Un démonstrateur

  - Des maquettes interactives

  - Un site ou une application

  - Une vidéo de démonstration

  - …

ETAPE 6 – Le dossier final

Période : novembre 2026 - Deadline : 3 décembre 2026 - présentation orale

Objectif :

Le dossier final constitue la synthèse du projet. Il sera la concaténation de vos rendus intermédiaires.

Ce dossier permettra au jury de comprendre l’ensemble de votre démarche :

- Votre problématique

- Vos recherches

- Vos choix

- La solution produite

- Vos résultats

- Les limites

ETAPE 7 – La soutenance finale

3 décembre 2026

Modalités :

Jury externe uniquement avec 2 développeurs et 2 designers.

Soutenance libre sur la forme, dans la limite du temps de présentation.

Conseil pour la soutenance :

Votre présentation doit raconter une histoire.

Le jury doit comprendre :

- Le problème

- Votre réflexion

- Vos tests

- Vos choix

- Votre solution

- Ce que vous avez appris

Évitez les présentations trop techniques ou trop descriptives. Le plus important est votre capacité à démontrer une démarche cohérente et professionnelle.

Format :

- 30 minutes de présentation

- 20 à 25 minutes d’échanges avec le jury

Attendus pour la soutenance :

- Maîtrise de votre sujet

- Cohérence de votre démarche

- Capacité de réflexion

- Capacité d’argumentation

- Qualité de la solution produite

- Posture professionnelle

Les critères d’évaluation :

- Réflexion et méthodologie

  - Pertinence de la problématique

  - Qualité de la recherche

  - Cohérence méthodologique

  - Qualité de l’analyse

- Qualité de conception

  - Pertinence UX

  - Cohérence fonctionnelle

  - Qualité UI

  - Pertinence technique

  - Qualité de l’architecture

  - Cohérence globale

- Production

  - Niveau d’aboutissement

  - Qualité de réalisation

  - Qualité d’exécution

  - Stabilité

  - Professionnalisme

- Communication

  - Qualité de la présentation

  - Storytelling

  - Clarté

  - Argumentation

  - Démonstration

- Posture professionnelle

  - Organisation

  - Capacité d’adaptation

  - Prise en compte des retours

Ce projet individuel doit être considéré comme un véritable projet professionnel.

Au-delà de la certification, il constitue :

- Un projet portfolio

- Une démonstration de compétences

- Un sujet de discussion en entretien

- Une preuve de maturité professionnelle

L’objectif n’est pas uniquement de produire un objet numérique, mais de démontrer une capacité complète à réfléchir, concevoir, produire et défendre une solution pertinente.

À vous de jouer.

Synthèse du Projet Individuel 2026-2027

Ce projet est un exercice professionnalisant visant à démontrer votre capacité à mener un projet numérique de A à Z, en articulant une réflexion structurée et une réalisation concrète.

Synthèse des Livrables par Étape

- Étape 1 (Note de cadrage) : Présentation synthétique identifiant le sujet,peut-être pour certain la problématique, le contexte, le benchmark initial et les intentions design/techniques.

- Étape 2 (Dossier de recherche) : Bibliographie, benchmark détaillé, personas, état des usages, fiches concepts et plan de travail.

- Étape 3 (Pistes de solution) : Synthèse des retours terrain, présentation d'au moins 3 pistes, justification du choix final et intentions UX/UI/techniques.

- Étape 4 (Conception détaillée) : Formalisation de la solution (parcours, wireframes, maquettes, design system pour les designers ; architecture, stack, schémas, doc technique pour les développeurs).

- Étape 5 (Production) : Réalisation concrète, fonctionnelle et démontrable.

- Étape 6 & 7 (Dossier & Soutenance) : Concaténation des rendus intermédiaires pour constituer le dossier final et présentation orale devant un jury externe.

Conseil important : Documentez votre démarche dès le début. La régularité et la structuration de vos réflexions sont essentielles à la réussite de ce projet.

| Étape | Intitulé | Date Limite | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Lancement & Sujet | 4 et 26 juin 2026 | Validation du sujet |
| 1 | Exploration et cadrage | 07-sept-26 | Note de cadrage (5-10 pages) |
| 2 | Recherche et structuration | 29-sept-26 | Dossier de recherche |
| 3 | Exploration terrain & pistes | 20-oct-26 | Pistes de solution |
| 4 | Conception détaillée | 12-nov-26 | Livrable de conception |
| 5 | Production finale | 01-déc-26 | Prototype/Solution finale |
| 6 | Dossier final | 03-déc-26 | Dossier de synthèse |
| 7 | Soutenance finale | 03-déc-26 | Présentation orale (15 min) |

Critères d'Évaluation

Votre projet sera évalué sur quatre piliers principaux et 4 blocs de compétences du titre RNCP :

- Réflexion et méthodologie : Pertinence du problème, qualité de la recherche et cohérence de la démarche.

- Qualité de conception : Pertinence UX/UI, cohérence fonctionnelle et architecture technique.

- Production : Niveau d'aboutissement, qualité de réalisation, professionnalisme et stabilité.

- Communication : Qualité de la présentation (storytelling), clarté de l'argumentation et posture professionnelle.

| Bloc de compétences | Compétences évaluées | Livrables / Éléments du projet permettant l'évaluation |
| --- | --- | --- |
| Bloc 1 – Cadrage d'un projet numérique interactif | • 1.1.1 Reformuler le besoin et la problématique • 1.1.2 Définir l'intention initiale et les partis pris • 1.1.3 Argumenter et défendre ses choix • 1.2.1 Organiser le projet et la méthodologie • 1.2.2 Établir un planning / OTP • 1.2.3 Identifier les risques du projet • 1.3.1 Identifier les compétences nécessaires | Note de cadrage, dossier de recherche, plan de travail, analyse des risques, dossier final, soutenance |
| Bloc 2 – Conception d'une expérience numérique interactive | • 2.1.1 Organiser une démarche de co-conception (entretiens, ateliers si réalisés) • 2.1.2 Animer la démarche de co-conception (si réalisée) • 2.1.3 Produire les documents de conception (personas, parcours, wireframes, prototypes…) • 2.2.1 Organiser et analyser les tests utilisateurs | Recherche utilisateur, benchmark, personas, parcours, wireframes, prototypes, tests utilisateurs, itérations |
| Bloc 3 – Supervision du processus de création visuelle (Designer) | • 3.1.1 Recherche créative et veille graphique • 3.1.2 Définir la direction artistique • 3.1.3 Réaliser un prototype (Proof of Concept) • 3.2.1 Produire un Design System ou une charte graphique • 3.3.2 Produire les éléments graphiques définitifs | Moodboards, direction artistique, maquettes, Design System, prototypes haute fidélité, éléments graphiques finaux |
| Bloc 4 – Supervision du processus de développement technique (Développeur) | • 4.1.1 Comparer les technologies • 4.1.2 Choisir la stack technique • 4.1.3 Réaliser un prototype technique (Proof of Concept) • 4.2.1 Formaliser l'architecture technique • 4.2.2 Organiser le développement (documentation, Git, méthodes) • 4.3.1 Développer la solution • 4.3.2 Mettre en œuvre les tests et assurer la qualité | Benchmark technique, architecture, schémas, documentation, prototype fonctionnel, application finale, tests, démonstration |